五零时光全链路建设方案

小程序、运营后台、后端与支付分账一体化实施计划

P0 于 2026-09-30 完成，争取 2026-10-01 上线

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 2026-09-16 至 2026-10-16 |
| P0 发布 | 2026-10-01 |
| 文档状态 | 已确认，可执行 |
| 生成日期 | 2026-09-17 |

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-17 | 形成全链路实施方案；补充 10 月 1 日至 7 日逐日任务；将角色切换纳入 P0；提现、优惠券、储值充值、评论后置至 P2。 | 已确认 |

# 目录

# 一、执行摘要

本方案覆盖五零时光微信小程序、运营财务后台、Java Spring Boot 后端、三方支付分账适配、门店核销、五方收益台账以及门店、渠道、投资人、供应商角色工作台。目标是在一个月内完成从核心交易上线到经营角色扩展的完整建设。

## 1.1 总体目标

消费者闭环：微信登录、选店、点单、下单、支付、核销、订单查询和订单详情。

经营角色闭环：同一微信账号可绑定多个角色，在消费者端与门店、渠道、投资人、供应商独立工作台之间切换。

资金闭环：平台、供应商、门店、渠道、投资人五方生成不可变分账快照，形成待结算、可结算和已结算台账。

后台闭环：主体、授权、商品、订单、支付、退款、核销、分账规则、台账、对账和审计统一管理。

交付闭环：10 月 1 日核心交易灰度上线，10 月 1 日至 7 日持续保障并推进角色工作台，10 月 16 日完成整体验收。

## 1.2 总体时间

| 阶段 | 日期 | 核心目标 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 09-16 至 09-30 | 核心交易、支付、核销、五方分账、角色切换和基础后台 | 具备 10 月 1 日灰度上线条件 |
| 上线 | 10-01 | 生产发布、全链路冒烟、发布值守 | P0 主链路在灰度门店可用 |
| 上线保障 | 10-02 | 首日监控、问题修复、账务对账 | 首日账务对平，无阻塞问题 |
| P1 第一批 | 10-03 至 10-07 | 四类角色工作台及其真实数据查询 | 角色工作台闭环过半 |
| P1 完成 | 10-08 至 10-12 | 深度统计、账单、余额、对账和权限验收 | P1 全部通过 |
| P2 | 10-13 至 10-16 | 提现、优惠券、储值充值、评论及增强功能 | 按开关状态完成整体验收 |

时间口径：总周期为 2026-09-16 至 2026-10-16；表中工期表示开发、联调和自测所需自然日，可以并行推进，不按人数或人日统计。10 月 1 日至 7 日已经纳入排期。

## 1.3 优先级结论

P0 必须保证真实交易、支付、核销、五方分账、角色切换和资金台账可用。

角色切换纳入 P0；四类角色深度经营功能从 10 月 3 日起持续完善。

提现、优惠券、储值充值和评论后置至 P2，不影响 10 月 1 日上线。

若 P2 发生资源冲突，顺延顺序为提现、优惠券、储值充值、评论、其他增强功能。

三方主体开户、签约和生产资质不计入代码功能工期；代码层使用统一适配器和 Mock 完成验收。

# 二、现状与目标架构

## 2.1 当前现状

小程序已有 19 个页面、5 个 Tab，具备首页、点单、会员、订单、我的、储值、优惠券、礼品卡、积分等 UI 与 Mock 数据。

当前小程序素材、门店选店、菜单规格等基础校验通过，但尚未接入真实 API、支付和后端业务。

当前管理端为 SoybeanAdmin/Vue3 脚手架，仅保留登录和示例首页，没有业务模块。

仓库没有独立业务后端、支付商户模型、分账规则、核销流水、提现和对账数据模型。

当前未提交的 UI、图片和选店相关改动必须保留，实施不得覆盖无关改动。

## 2.2 目标工程结构

| 工程 | 职责 | 技术方向 |
| --- | --- | --- |
| user-h5 | 消费者端、角色中心、四类角色工作台 | 微信小程序、Skyline、现有设计系统、Lucide |
| src | 运营财务后台 | Vue3、TypeScript、Naive UI、SoybeanAdmin |
| server | 业务后端、支付分账适配、定时任务、对账 | Spring Boot 3、MySQL 8、Redis、RabbitMQ |
| 部署 | 生产环境和发布 | Linux、Docker Compose、Nginx、HTTPS、云服务器 |

## 2.3 端到端核心流程

消费者主链路：微信登录 → 选择门店 → 点单 → 购物车 → 提交订单 → 三方支付 → 支付回调 → 门店核销 → 五方分账快照 → T+1 可结算台账

角色主链路：我的 → 角色中心 → 查看授权角色 → 切换角色 → 独立工作台 → 查询业务/资金数据 → 返回消费者端或切换其他角色

后台主链路：主体建档 → 角色授权 → 商品与分账规则 → 订单与支付 → 整单退款 → 核销 → 分账执行 → 台账与对账 → 审计存证

# 三、P0 功能与工期

P0 计划窗口为 2026-09-16 至 2026-09-30，核心目标是 2026-10-01 灰度上线。

| 功能点 | 工期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 后端工程、数据库、Redis、任务和部署基础 | 2 天 | 服务、数据库、日志、健康检查和测试框架可运行 |
| 微信登录、用户、会话和手机号绑定 | 2 天 | 微信身份建立唯一系统用户 |
| 平台、供应商、门店、渠道、投资人主体及关联关系 | 3 天 | 五类主体和业务关系可维护 |
| 后台 RBAC、角色授权、数据范围和微信账号绑定 | 3 天 | 后台可绑定角色，权限由后端校验 |
| 角色中心、角色列表、角色切换和独立工作台框架 | 3 天 | 用户可在消费者与四类角色工作台间切换 |
| 角色会话、数据隔离和越权防护 | 2 天 | 未授权角色、跨主体和路由篡改均被拒绝 |
| 真实门店、定位、营业状态、菜单和商品规格 | 3 天 | 小程序使用真实门店、菜单和价格 |
| 购物车、门店隔离、规格编辑和金额试算 | 3 天 | 切换门店隔离购物车，试算金额正确 |
| 确认订单、提交订单、订单状态机和取餐码 | 3 天 | 下单锁定商品、门店和分账快照 |
| 支付下单、支付查询和状态处理 | 3 天 | 前端不直接修改订单支付状态 |
| 支付回调、验签、幂等和整单退款 | 3 天 | 重复回调不重复入账，未结算订单可退 |
| 订单取餐核销及通用核销框架 | 3 天 | 订单可扫码、输码核销，重复核销被拒绝 |
| 全局及商品分账规则、五方快照和金额拆分 | 3 天 | 五方比例合计 100%，金额可追溯 |
| 待结算、可结算、冻结和已结算台账 | 3 天 | 核销后 T+1 正确转可结算 |
| 三方支付、退款、分账适配层 | 3 天 | 支持 Mock 和真实厂商适配器 |
| 小程序 P0 接口接入和角色页面 | 4 天 | 点单、订单、核销、角色中心可用 |
| 运营后台 P0 页面 | 4 天 | 主体、授权、商品、订单、分账和台账可管理 |
| 全链路、权限、并发、幂等和异常测试 | 3 天 | P0 验收用例全部通过 |
| 生产配置、灰度、监控和回滚准备 | 2 天 | 10 月 1 日具备发布条件 |

## 3.1 10 月 1 日 P0 验收

微信登录、选店、点单、下单、支付、订单查询和取餐核销可用。

角色中心可展示授权角色，角色切换和返回消费者端正常。

门店、渠道、投资人、供应商工作台基础框架可进入，数据相互隔离。

每个订单生成五方分账快照，金额总和等于实付金额。

支付回调、整单退款、核销和分账具备幂等及审计能力。

核销后 T+1 正确进入可结算余额。

优惠券、储值充值、提现和评论不进入 P0 验收。

# 四、10 月 1 日至 7 日逐日任务

本节补充国庆期间任务，节假日不再空白。任务按照“先保障 P0 线上稳定，再推进 P1 第一批”执行。

| 日期 | 任务 | 工期 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-01 | 生产发布、支付/核销/分账冒烟、角色切换验证、发布值守 | 1 天 | P0 主链路在灰度门店可用，发现 P0 问题立即处理 |
| 10-02 | 首日监控、线上问题修复、订单/支付/核销/分账日对账 | 1 天 | 首日账务对平，无阻塞级问题遗留 |
| 10-03 | 角色工作台后端接口：门店概览、渠道归因、投资人、供应商基础查询 | 1 天 | 四类工作台接口返回真实授权数据 |
| 10-04 | 门店工作台页面、订单查询、核销记录、渠道扫码永久绑定 | 1 天 | 门店可查核销与收入，渠道首次扫码完成永久绑定 |
| 10-05 | 渠道工作台、投资人门店绑定、投资人收益明细和工作台页面 | 1 天 | 渠道可查归因订单，投资人可查绑定门店收益 |
| 10-06 | 供应商商品映射、销售明细、角色余额和资金流水展示 | 1 天 | 供应商可查销售和分账收入，各角色可查余额 |
| 10-07 | 人工归属审批、基础对账、权限回归和 P1 中检 | 1 天 | P1 功能闭环过半，跨主体访问全部被拒绝 |

## 4.1 发布和保障原则

10 月 1 日只对指定灰度门店开放，支付、核销和分账必须逐笔核对。

10 月 2 日出现阻塞问题时优先回滚或关闭对应入口，不允许带问题扩大范围。

10 月 3 日至 7 日新增角色功能不得修改已上线订单和资金核心规则。

每日形成上线日志、异常清单、修复状态和次日前置条件。

# 五、P1 角色工作台与经营能力

## 5.1 P1 第一批：10 月 3 日至 10 月 7 日

门店工作台：经营概览、订单、核销记录和收入明细。

渠道工作台：扫码永久绑定、渠道用户、归因订单和佣金展示。

投资人工作台：绑定门店、经营数据、投资收益和账单。

供应商工作台：商品映射、销售明细和分账收入。

所有工作台只展示真实授权数据，后端按用户、角色、主体和数据范围校验。

## 5.2 P1 完成：10 月 8 日至 10 月 12 日

| 日期 | 任务 | 工期 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-08 | 门店、渠道经营统计和账单明细完善 | 1 天 | 角色侧和后台数据一致 |
| 10-09 | 投资人、供应商经营统计和账单明细完善 | 1 天 | 投资回报和供应商收入可追溯 |
| 10-10 | 四类角色资金余额、冻结和流水增强 | 1 天 | 仅展示资金，不开放提现 |
| 10-11 | 支付、订单、分账、核销自动对账及异常池 | 1 天 | 可发现金额差异和状态不一致 |
| 10-12 | P1 权限、数据隔离、审计、报表和整体验收 | 1 天 | P1 全部功能通过验收 |

# 六、P2 后置功能

这些功能不影响 10 月 1 日上线，安排在 10 月 13 日至 16 日；出现资源冲突时继续后移。

| 功能点 | 工期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 提现申请、审核、出款、回调和失败解冻 | 5 天 | 完整提现闭环，排在 P0/P1 之后 |
| 优惠券活动、领取、锁券和随单核销 | 4 天 | 后台配置和订单优惠计算 |
| 储值套餐、充值支付、余额消费和核销结算 | 4 天 | 充值确认预收，核销消费时参与分账 |
| 礼品卡购买、领取、消费和核销 | 3 天 | 共用预收及消费核销模型 |
| 用户评论、评分和评价状态 | 2 天 | 不影响订单和分账 |
| 优惠券订阅、批量赠送和赠送记录 | 3 天 | 优惠券基础闭环后开发 |
| 开票申请和线下处理状态 | 2 天 | 不接税务系统 |
| 收货地址、客服和会员权益扩展 | 3 天 | 不影响主交易 |
| 活动报名、加盟合作和协议管理 | 2 天 | 后台可配置 |
| 供应商供货单、发货和收货记录 | 3 天 | 基础供货流程 |
| 渠道、投资人和供应商趋势报表 | 3 天 | 基于已有台账 |
| 监控告警、任务补偿、备份和恢复演练 | 3 天 | 稳定性增强 |
| 全量回归、兼容性、性能测试和最终验收 | 3 天 | 10 月 16 日整体验收 |

P2 顺延顺序：提现 → 优惠券 → 储值充值 → 评论 → 其他增强功能。P2 不得阻塞 P0/P1 的验收和线上稳定性。

# 七、角色设计与权限规则

## 7.1 角色定义

| 角色 | 业务身份 | 核心工作台内容 |
| --- | --- | --- |
| 消费者 | 普通微信用户 | 首页、点单、订单、会员、我的 |
| 门店 | 直营/加盟门店 | 经营概览、订单、四类核销、收入、余额、提现 |
| 渠道 | 推广渠道/合作方 | 渠道码、永久绑定用户、归因订单、佣金、余额、提现 |
| 投资人 | 门店投资方 | 投资门店、经营数据、投资分成、账单、余额、提现 |
| 供应商 | 商品供应方 | 关联商品、供货/销售明细、分账收入、余额、提现 |

## 7.2 角色切换 P0 规则

在消费者端“我的”增加角色中心。

角色中心只展示后台已授权的门店、渠道、投资人、供应商角色。

同一微信用户可绑定多个角色或多个主体。

切换角色后进入独立工作台，可返回消费者端或切换其他角色。

后端按“用户 + 角色 + 主体 + 数据范围”进行权限校验。

前端路由、页面参数和本地缓存不能作为权限依据。

管理员解除授权后，旧角色会话立即失效。

10 月 1 日验收角色切换和基础工作台框架，深度经营功能在 10 月 3 日至 12 日完成。

## 7.3 权限矩阵

| 能力 | 消费者 | 门店 | 渠道 | 投资人 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人消费者订单 | 本人 | 本店 | 归因用户 | 绑定门店 | 关联商品 |
| 商品与菜单 | 查看 | 本店查看 | 查看 | 查看 | 关联商品查看 |
| 支付与退款 | 本人 | 本店查看 | 归因订单查看 | 绑定门店查看 | 关联订单查看 |
| 核销 | 出示凭证 | 执行/查看 | 归因记录 | 汇总查看 | 不参与 |
| 分账台账 | 不可见 | 本店 | 本渠道 | 本投资关系 | 本供应商 |
| 余额 | 不可见 | 本店 | 本渠道 | 本投资人 | 本供应商 |
| 提现 | 不可用 | P2 开放 | P2 开放 | P2 开放 | P2 开放 |

# 八、支付、核销与分账设计

## 8.1 分账方和规则

分账方为平台、供应商、门店、渠道、投资人。

分账基数为用户实付全额，三方通道手续费由平台承担。

金额使用整数分，比例使用万分比，尾差归平台。

采用全局默认比例加商品自定义比例，五方合计必须为 100%。

商品规则未配置完整前不得上架或支付成功入账。

渠道首次扫码永久绑定，不允许消费者自行换绑；后台换绑必须审批留痕。

每家门店本期只绑定一个投资人，一个投资人可投资多家门店。

已支付订单调整归属或分账必须审批并生成新快照，不能直接修改历史台账。

## 8.2 支付与退款

支付结果只以三方签名回调和主动查询为准，前端支付成功页不能直接改变订单状态。

商户订单号和支付单号唯一，重复回调不重复入账。

本期仅支持未核销、未结算订单整单退款；退款成功后取消未执行分账。

已核销、已结算或已分账订单不允许退款。

所有支付、退款接口支持幂等键和三方原始报文留痕。

## 8.3 核销规则

核销类型预留订单、优惠券、礼品卡和储值四类；P0 正式开放订单取餐核销。

门店支持扫码、输入核销码和订单号查询。

重复核销必须被后端拒绝，并记录门店、设备、操作人、时间和结果。

礼品卡和储值购买时只记预收，实际消费核销时才触发分账。

优惠券随订单使用时，优惠承担金额从对应方分账中扣减。

## 8.4 资金台账与提现

资金状态包括待结算、可结算、冻结、已结算。

订单核销后进入待结算，T+1 转可结算。

提现放在 P2：各角色申请、平台人工审核、三方出款、失败解冻。

提现状态包括已申请、审核中、已通过、出款中、已出款、驳回、出款失败。

本期不代扣税、不自动开票，系统只登记交易、分账和发票状态。

# 九、接口与状态模型

| 领域 | 接口前缀 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 小程序 | /api/v1/miniapp | 登录、门店、菜单、购物车、订单、支付、核销、角色中心 |
| 运营后台 | /api/v1/admin | 主体、授权、商品、订单、退款、核销、分账、台账、对账 |
| 三方回调 | /api/v1/callback | 支付、退款、分账、提现回调及结果标准化 |

## 9.1 订单状态

主状态：CREATED → PAYING → PAID → ACCEPTED → READY → VERIFIED → COMPLETED

异常状态：CANCELLED、REFUNDING、REFUNDED。状态只能按合法路径流转，所有状态变化必须记录操作来源。

## 9.2 其他核心状态

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| 角色 | CONSUMER、STORE、CHANNEL、INVESTOR、SUPPLIER |
| 核销 | 待核销、核销成功、核销作废 |
| 分账 | 待执行、执行中、成功、失败、取消 |
| 提现 | 已申请、审核中、已通过、出款中、已出款、驳回、出款失败 |
| 资金余额 | 待结算、可结算、冻结、已结算 |

## 9.3 幂等与审计

所有写接口支持 Idempotency-Key。

支付、退款、分账、提现必须保存三方请求号、响应号、原始状态和标准化状态。

管理员修改角色、分账规则、订单归属、提现审核必须记录操作人、时间、前后值和原因。

支付和资金任务必须支持重试、补偿、断点续跑和人工重放。

# 十、甘特式排期与里程碑

以下为压缩甘特视图，绿色表示建设或执行期，橙色表示上线保障期，浅绿色表示 P1，浅黄绿色表示 P2。

| 阶段 | 09/16-09/20 | 09/21-09/25 | 09/26-09/30 | 10/01-10/02 | 10/03-10/07 | 10/08-10/12 | 10/13-10/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 核心建设 | 53882C | 53882C | 53882C |  |  |  |  |
| 上线与保障 |  |  |  | C65A1E |  |  |  |
| P1 第一批 |  |  |  |  | B7D99A |  |  |
| P1 完成 |  |  |  |  |  | B7D99A |  |
| P2 后置功能 |  |  |  |  |  |  | D9E8C8 |

| 里程碑 | 日期 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 方案冻结 | 09-16 | 范围、优先级、排期、接口原则确认 |
| M1 核心业务开发完成 | 09-27 | 订单、支付、核销、分账和角色切换代码完成 |
| M2 P0 验收完成 | 09-30 | 全链路测试通过，具备发布条件 |
| M3 灰度上线 | 10-01 | 支付、核销、分账和角色切换冒烟通过 |
| M4 P1 中检 | 10-07 | 四类角色工作台闭环过半 |
| M5 P1 完成 | 10-12 | 角色工作台、统计、对账和权限验收通过 |
| M6 整体验收 | 10-16 | P2 功能按开关状态完成，整体回归通过 |

# 十一、测试与验收

## 11.1 P0 验收场景

| 场景 | 关键验证 |
| --- | --- |
| 登录与角色 | 微信登录、授权角色、切换角色、返回消费者端、未授权访问拦截 |
| 点单与下单 | 门店停业、商品下架、规格、价格、购物车隔离和金额试算 |
| 支付 | 成功、失败、超时、重复回调、金额不一致、乱序回调 |
| 整单退款 | 未结算可退，已核销/已结算不可退，分账同步取消 |
| 核销 | 扫码、输码、订单号查询、重复核销拦截、操作留痕 |
| 五方分账 | 比例校验、订单快照、尾差、渠道永久归因、单店单一投资人 |
| 资金台账 | 待结算、T+1 可结算、冻结、已结算、余额不重复累计 |
| 权限与审计 | 跨主体访问拒绝、角色令牌失效、敏感操作留痕 |

## 11.2 技术验收

金额统一使用整数分，比例统一使用万分比，数据库禁止浮点金额。

支付、分账、核销和提现相关接口具备签名验签、权限校验、幂等和审计日志。

定时任务支持重试、补偿、断点续跑和人工重放。

Redis 或数据库锁防止同一订单并发核销、分账和提现。

数据库每日备份，关键表可按订单号和流水号追溯。

小程序执行 npm run check；管理端完成类型检查、Lint 和生产构建；后端完成单元测试、集成测试和接口测试。

使用微信开发者工具完成真机支付、扫码进入、角色切换和核销验收。

# 十二、风险与默认决策

| 事项 | 默认决策或处理方式 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 三方服务商未最终确定 | 先完成统一适配层和 Mock，厂商确定后接入真实沙箱 | 真实资金联调日期取决于厂商资料，不阻塞代码功能 |
| 主体开户和签约 | 企业和个体工商户自行完成开户，平台后台登记账户和状态 | 不计入本次代码功能工期 |
| 分账基数 | 用户实付全额，三方通道手续费由平台承担 | 平台成本单独核算 |
| 渠道归因 | 首次扫码后永久绑定，消费者不能自行换绑 | 渠道佣金归属确定性高 |
| 投资人关系 | 每家门店本期只绑定一个投资人 | 简化分账和收益确认 |
| 预收资金 | 储值和礼品卡购买时不分账，核销消费时才分账 | 避免未消费资金提前分配 |
| 退款 | 仅未核销、未结算订单整单退款，不做部分退款 | 降低资金冲正复杂度 |
| 税务 | 本期不代扣税、不自动开票 | 税务和开票线下处理 |
| P2 资源冲突 | 按提现、优惠券、储值充值、评论顺序顺延 | 不影响 P0/P1 上线 |
| 现有脏改动 | 保留当前未提交的 UI、图片和选店改动 | 实施不得覆盖无关修改 |

# 十三、交付物与变更控制

本 Word 文档为方案基线，文件名为五零时光-全链路建设方案-一个月版.docx。

后续若增加或调整功能，必须同步更新功能清单、工期、依赖和验收标准。

P0 范围在 09-30 前冻结；新增 P0 需求必须减少或后移等量范围。

P1/P2 需求变更不得改变 P0 已上线的资金规则和历史订单数据。

支付、分账、提现、退款相关固定规则调整必须经过审批并保留审计记录。

# 十四、附录

## 附录 A：后置功能开关

| 功能开关 | 默认状态 | 开放条件 |
| --- | --- | --- |
| ENABLE_COUPON | 关闭 | 优惠券活动、锁券、核销和优惠承担逻辑完成 |
| ENABLE_STORED_VALUE | 关闭 | 充值支付、余额账户、消费核销和预收台账完成 |
| ENABLE_WITHDRAWAL | 关闭 | 提现申请、审核、出款回调和失败解冻完成 |
| ENABLE_REVIEW | 关闭 | 评论提交、审核和订单评价状态完成 |

## 附录 B：关键决策记录

| 编号 | 决策 |
| --- | --- |
| D-01 | 使用三方持牌机构的支付和分账能力，本系统负责订单、台账、统计和审核。 |
| D-02 | P0 在 09-30 完成，10-01 灰度上线，10-01 至 10-07 纳入逐日任务。 |
| D-03 | 角色切换纳入 P0，四类角色深度经营功能在 P1 完成。 |
| D-04 | 提现、优惠券、储值充值、评论后置至 P2。 |
| D-05 | 五方分账采用全局默认加商品自定义，比例合计 100%。 |
| D-06 | 渠道首次扫码永久绑定，每家门店本期只绑定一个投资人。 |
| D-07 | 仅支持未核销、未结算订单整单退款。 |
| D-08 | 本期不代扣税、不自动开票。 |

## 附录 C：P0 上线检查清单

数据库迁移和基础数据初始化完成。

微信登录、消费者会话和角色授权链路通过。

角色中心、四类角色工作台框架和越权拦截通过。

门店、商品、规格、价格和购物车全链路通过。

支付回调、整单退款、核销和五方分账幂等测试通过。

订单、支付、分账和核销每日对账数据一致。

后台主体、商品、订单、退款、核销、分账和台账可用。

监控、告警、日志、备份和回滚方案完成。

P0 功能开关配置正确，优惠券、储值、提现和评论默认关闭。

灰度门店完成真实主链路冒烟，发布负责人确认。

本方案为项目执行基线。功能和工期如需调整，应同步更新范围、依赖、验收标准与风险说明。